**Утверждено:**

**Принято** Приказом и. о. заведующего Общим собранием коллектива МДОУ «Д/с № 103» № 01 – 12/31

Протокол № \_4\_\_\_\_ «13»\_февраля 2014 г.

«\_\_13\_»\_февраля\_\_\_\_2014 г.

**План действий**

**по обеспечению введения**

**Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ «Д/с № 103»**

**на 2014 – 2016 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление мероприятий | Сроки | Ответственные | Участники  процесса |
|  |
| 1.1 | Общественное и профессиональное обсуждение нормативно – правовых документов:  2.1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  2.2. Приказ Министерства образования Республики Коми от 23 января 2014 г. № 30 «О реализации Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Республике Коми» г. Сыктывкар;  2.3. Приказ МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» от 06.02.2014 г. № 01 – 08/91 «План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОГО «Ухта» и приложения к нему. | Декабрь 2013 г.  До 20.02.2014 г.  До 20.02.2014 г. | Заведующий, воспитатели групп | Коллектив МДОУ, родительская общественность |
| 1.2 | Разработка и утверждение приказа МДОУ «Д/с № 103» «Об обеспечении введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ «Д/с № 103» | До 20.02.2014 г. | Заведующий | Заведующий |
| 1.3 | Разработка и утверждение Положения МДОУ «Д/с № 103» о работе рабочей группы, координирующей введение ФГОС в МДОУ «Д/с № 103». | До 20.02.2014 г. | Заведующий | Заведующий |
| 1.4 | Разработка и утверждение «Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ «Д/с № 103» | До 20.02.2014 г. | Заведующий | Рабочая группа |
| 1.5 | Приведение локальных актов МДОУ «Д/с № 103» в соответствие с Планом действий по обеспечению введения ФГОС в МДОУ «Д/с № 103» | Март 2014 г. | Заведующий | Заведующий |
| 1.6 | Участие в опросах по оценке качества образовательных услуг, оценке условий введения ФГОС ДО в МДОУ. | Март 2014 г. | Заведующий | Заведующий, воспитатели групп, родительская общественность |
| 1.7 | Участие в мониторинге по созданию условий реализации ФГОС ДО в Республике Коми. | Май 2014 г.  Декабрь 2016 г.  (2 раза в год) | Заведующий | Заведующий |
| 1.8 | Разработка и внедрение системы внутреннего мониторинга по созданию условий в МДОУ по введению ФГОС в МДОУ «Д/с № 103» | Октябрь 2014 г. – декабрь 2016 г. | Заведующий, рабочая группа | Коллектив МДОУ, рабочая группа |
| 1.9 | Участие руководителя и педагогов МДОУ «Д/с № 103» совещаниях, семинарах и вебинарах по разъяснению методических рекомендаций по разработке ООП ДО в свете введения ФГОС ДО в МДОУ | Март – сентябрь 2014 г. | Заведующий | Заведующий, педагогические работники |
| 1.10 | Применение методических рекомендаций, писем Минобрнауки РФ и Министерства образования Республики Коми и методических рекомендаций по разработке ООП в условиях введения ФГОС ДО в деятельности рабочей группы. | Март – сентябрь 2014 г. | Заведующий, рабочая группа | Педагогические работники, рабочая группа |
| 1.11 | Учёт методических рекомендаций при организации закупок по оснащению средствами обучения для организации предметно – развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС при формировании плана оснащения МДОУ «Д/с № 103». | Ноябрь 2014 г. – ноябрь 2016 гг. | Заведующий | Заведующий, завхоз |
| 1.12 | Участие в мониторинге развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС | Ноябрь 2014 г. – ноябрь 2016 гг. | Заведующий | Педагогические работники |
| 1.13 | Разработка рабочей группой основной образовательной программы МДОУ «Д/с № 103» в соответствии со спецификой МДОУ. | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки РФ | Рабочая группа | Рабочая группа, педагогические работники |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы МДОУ «Д/с № 103» по введению ФГОС дошкольного образования. | Март 2014 г. | Заведующий | Заведующий |
| 2.2. | Создание условий для педагогических работников МДОУ «Д/с № 103» по участию в мероприятиях базовых площадок и др. мероприятиях, направленных на обеспечение введения ФГОС в МДОУ. | Март 2014 г. | Заведующий | Заведующий |
| 2.3. | Использование опыта работы «пилотных» площадок по введению ФГОС в МДОУ «Д/с № 103». | На весь период действия «пилотных» | Заведующий | Заведующий, коллектив МДОУ |
| 2.4. | Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров МДОУ «Д/с № 103» в условиях введения ФГОС ДО. | 2014 – 2016 гг. | Заведующий | Заведующий |
| 2.5. | Обучение педагогов для ведения тьюторской деятельности. | Октябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. | Заведующий | Заведующий |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | |
| 3.1. | Создание Плана – графика повышения квалификации педагогических кадров МДОУ «Д/с № 103» в условиях введения ФГОС ДО. | 2014 – 2016 гг. | Заведующий | Заведующий |
| 3.2. | Организация разъяснительной работы по проведению аттестации педагогических кадров с учётом методических рекомендаций Минобрнауки РФ. | Сентябрь 2015 г. | Заведующий | Заведующий, рабочая группа |
| **4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | |
| 4.1. | Контроль и эффективное планирование расходования средств муниципального и республиканского бюджетов. | Октябрь 2014 г. | Заведующий | Заведующий |
| 4.2. | Внесение корректив в выполнение государственных (муниципальных) заданий МДОУ «Д/с № 103» на основании нормативно – правового акта МУ «Управление образования» АМОГО «Ухта», устанавливающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения бесплатного ДО для ДОО. | Август 2014 г. – август 2015 г. | Заведующий | Заведующий |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | |
| 5. 1. | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в МДОУ «Д/с № 103» с использованием интернет – ресурсов через размещение информации на сайте МДОУ, | Февраль 2014 г – декабрь 2016 г. | Заведующий | Ответственный за ведение сайта МДОУ |
| 5.2. | Участие в конференциях, семинарах, вебинарах, «круглых столах» по вопросам введения ФГОС ДО муниципального, республиканского и всероссийского уровней. | 2014 - 2016 гг. | Заведующий | Заведующий, педагогические работники |